# Дорожная карта

По переходу в МКОУ «Нечаевская СОШ№ 2» на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО

# в2022/2023 учебном году

| Мероприятие | Итоговый документ | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение педсовета «О переходе «Нечаевская СОШ№ 2» на обновленный ФГОС с 1сентября 22/23 учебного года». | Протокол педсовета | Февраль , 2022 | Заместители Директора по УВР |
| Создание рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС (график работы, назначение ответственных, распределение функционала) | Приказ и Положение о рабочей группе | Июнь, 2022 | Заместитель директора по УВР |
| Анализ готовности педагогов к реализации обновленного ФГОС начального и основного общего образования с 1 сентября 2022 года. Повышение квалификации педагогов | Скорректированный график повыш ения квалификации педагогов | Январь – август 2022год | Заместитель директора по УВР |
| Заседания рабочей группы по разработке новой редакции ООП | Протокол засед аний рабочей группы | Май –август 2022г | Заместитель директора по УВР, участники рабочей группы |
| Корректировка и/или разработка локальных нормативных актов школы | Протокол заседания рабочей гру ппы; Локальные акты | Июнь 2022г | Заместитель директора по УВР |
| Разработка рабочих программ по предметам | Рабочие программы | Август 2022 | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники |
| Внесение изменений в план внеурочной деятельности. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по новому ФГОС | План внеурочной деятельности, который подготовлен с учетом мнения учащихся и их родителей. Рабочие программы внеурочной деятельности | Авгут 2022 | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники |
| Разработка ООП НОО и ООП ООО. Подготовка проектов ООП для утверждения на педсовете | Проект решения о принятии ООП. Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО | До15 августа 2022 | Заместитель директора по УВР; Рабочая группа |

Приложение 1 к приказу от 19.01.2022 № _______

# План-график мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого Минпросвещения России от 31.05.20021г. № 286, основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО;

- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО

- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОСНОО и ФГОСООО.

| № | Направление мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, Обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода | Заместитель директора | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих Введение ФГОС | В течение всего периода | Заместитель директора | Протокол педсоветов и совещаний |
| 3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации. | Сентябрь 2022года | Зам. Директора по УВР | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организ ации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Директор | Устав образовательной организации |
| 5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС | Май- Август2022 | Заместитель директора | Приказы, локальн ые акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС |
| 6 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных Инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Директор, заместитель директора | Должностные инструкции |

| 7 | Разработка основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС | До15.08.2022- ООП НОО; До15.08.2022– ООП ООО | Заместитель Директора по УВР, рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Протокол заседания МС. Основная образовательная программа (ООП НОО и ООП ООО), в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа Формирования УУД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельностидля1 и5классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/23 учебный год | До 30мая 2022года | Заместитель Директора по УВР | Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО. |
| 9 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельностидля1– 2-хи5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на2023/24учебныйгод | До 30мая 2023года | Заместитель Директора по УВР | Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО |
| 10 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельностидля1– 3-хи5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30мая 2024года | Заместитель Директора по УВР | Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО. |
| 11 | Разработка учебных планов, планов внеурочнойдеятельностидля1– 4-хи5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30мая 2025года | Заместитель Директора по УВР | Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО |
| 12 | Разработка учебного плана, плана внеурочнойдеятельностидля5 –9-хклассов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30мая 2026года | Заместитель Директора по УВР | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО |

| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 01 сентября 2022 года | Заместитель директора директор а по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 25 августа 2023 года | Заместитель Директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный Год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 25 августа 2024 года | Заместитель Директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ООО | До 25 августа 2025 года | Заместитель Директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 20 февраля 2026 года | Заместитель Директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 19 | Утверждение списка УМК | Ежегодно | Заместитель | Приказ об утверждении |

|  | (Списка учебников, используемых при реализации ООП для уровней НОО и ООО) |  | Директора по УВР | списка УМК (Списка учебников, используемых при Реализации ООП для уровней НОО и ООО) с приложением данного списка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 20 августа 2022 года | Заместитель Директора по УВР | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
|  | Организационное обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО |  |  |  |
| 21 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май2022 года | Заместители Директора по УВР, ВР | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОСНОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 22 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС | Август 2022 года, Август 2023года | Заместитель Директора по УВР | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на |

|  | НОО и ООО за период 2022– 2027 годов |  |  | новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Заместитель Директора по УВР., кл.руководители | Протокол классного родительского собранияв1классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 24 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022– 2024годы | Заместитель Директора по УВР., кл.руководители | Протокол классного родительского собранияв5классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 25 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Заместитель Директора по УВР | Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно- методических материалов Информация на сайте ОО |
| 26 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ФГОС ООО | Май-август 2022 года | Рабочая группа, по направлениям | Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ФГОС ООО |
| 27 | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Июнь2022 года | Завхоз | Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ФГОС ООО |
| 28 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОСНОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 марта 2022–2027 годов | библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками |

|  |  |  |  | в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Май2022года | Зам. Директора по УВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора поВР |
|  | Методическое обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО |  |  |  |
| 30 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До1сентября2 022 года | Заместите ль директора по УВР, рабочая группа | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 31 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ,ежегодно с 2022 по 2026 годы | Заместите ль директора по УВР, рабочая группа | Планы работы МС. Протоколы заседаний ПС |
| 32 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООПНОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периодас2022п о 2027 годы | Заместите ль директора по УВР, рабочая группа | План работы методического совета образовательной организации. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 33 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периодас2021п о 2027 годы | Заместите ль директора : По УВР, психолог школы | Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 34 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПНОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периодас2022п о 2027 годы | Заместите ль директора по УВР, учителя- предметники | Пакет методических материалов п отеме реализации ООПНОО по новому ФГОС НОО |
| 35 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периодас2022 по 2027 годы | Заместите ль директора : по УВР | Пакет методических материалов по теме реализации ООПООО по новому ФГОС ООО |

| 36 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, и реализации ООПНОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегоднос202 2по 2026 годы | Заместитель директора, по направлениям | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОСНОО и ООО, и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегоднос202 2по 2026 годы | Заместите ль директора : по УВР | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
|  | Кадровое обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО |  |  |  |
| 38 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь2021 года | Директор школы | Сайт образовательной организации Пакет информационно- методических материалов |
| 39 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательнойорганизаци ивусловияхпостепенногопер еходанаобучениепо новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 года, ежегодно в период с2022 по 2027 годы | Заместитель директора: По УВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР. |
| 40 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периодас2022п о 2027 годы | Заместитель директора: По УВР | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей Директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 41 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа Ежегодно в период с 2022 по 2026 гг | Директор, зам. Директора по УВР | Комплектование |
| 42 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периодас2022п о 2027 годы | Заместитель директора | Сайт образовательной организации Пакет информационно- методических материалов |

| 43 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежекварталь но в течение всего периодас2022п о 2027 годы | Заместитель директора: По УВР | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально- техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | Ежекварталь но в течение всего периодас2022п о 2027 годы | Заместитель директора | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
|  | Материально-техническое обеспечение перехода на обновлённые ФГОСНОО, ФГОСООО |  |  |  |
| 46 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного Образования в условиях введения ФГОС НОО | В течение всего периодас2022п о 2027 годы | Директор, гл. бухгалтер | Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС |